Об утверждении Плана (дорожной карты) основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2025 году

На основании пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях качественной организации и своевременной подготовки к проведению оздоровительной кампании в Городском округе Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) по подготовке к детской оздоровительной кампании 2025 года в Городском округе Верхняя Тура (прилагается).

- Лицам, ответственным за реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке детской оздоровительной кампании 2025 года, утвержденным настоящим постановлением, обеспечить их выполнение в установленные сроки

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура и в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Городского округа Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа                                                                           И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Городского округа Верхняя Тура

от  «___» _________________№ ___

«Об утверждении Плана (дорожной карты) основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2025 году»

ПЛАН

основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению

детской оздоровительной кампании в 2025 году на территории

Городского округа Верхняя Тура

| № | Разделы плана (Наименование мероприятий) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2025 года |  |  |  |
| 1.1. | Заключение соглашений с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | Январь- февраль | МКУ «ЦБГО» МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 1.2. | Подготовка постановления главы Городского округа Верхняя Тура о мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утверждение целевых показателей | Январь-февраль | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 1.3. | Внесение изменений в административный регламент предоставления услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» | По мере необходимости | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 1.4. | Подготовка планов и приказов образовательных организаций для подготовки к открытию лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в рамках летней оздоровительной кампании в 2025 году, назначению ответственных лиц за организацию оздоровительной летней работы в образовательном учреждении, комплексную и пожарную безопасность | Февраль - май | Руководители ОО МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 1.5. | Паспортизация лагерей и включение оздоровительных лагерей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | февраль | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; руководители образовательных организаций |
| 1.6. | Сдача документации в Роспотребнадзор, получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на открытие лагерей дневного пребывания | Февраль-апрель | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; руководители образовательных организаций |
| 1.7. | Формирование пакета документов по организации летнего трудоустройства несовершеннолетних через «Молодежную биржу труда» при содействии Кушвинского центра занятости | Март | МБУ «ГЦМИ» |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1. | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МО МВД России «Кушвинский» о планируемых сроках открытия лагеря, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | Март - апрель | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 2.2. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно - эпидемиологического состояния в организациях летнего отдыха; - принятие мер по устранению вскрытых недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций летнего отдыха | февраль | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.3. | Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности | февраль | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.4. | Обеспечение оздоровительных лагерей дезинфекционными средствами, противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой | февраль | Руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.5. | Проведение мероприятий по очистке территории оздоровительного лагеря и прилегающих к нему территории: дератизации, дезинфекции, акарицидной обработки | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей | Руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.6. | Оснащение медицинских кабинетов лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей | Руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.7. | Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в лагерях с дневным пребыванием детей | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | Руководители образовательных организаций |
| 2.8. | Своевременное прохождение медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | Апрель - май | Руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.9. | Проведение мониторинга медицинского осмотра сотрудников лагерей дневного пребывания, санитарно-гигиенического обучения сотрудников лагерей и пищеблоков, подготовки документации для открытия лагерей дневного пребывания. | май | комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 2.10. | Приёмка лагерей дневного пребывания межведомственной комиссией по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | май | комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 2.11. | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала лагерей дневного пребывания к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.12. | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток». | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 2.13. | Информирование детей и родительской общественности по предупреждению несчастных случаев на воде с детьми, и по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Май-сентябрь | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура»; ГУ МЧС России по Свердловской области |
| 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Проведение заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | В период проведения летней оздоровительной кампании | Администрация Городского округа Верхняя Тура, МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.2. | Проведение информационной кампании по информированию населения Городского округа Верхняя Тура о запланированных мероприятиях по отдыху и оздоровлению детей в летний период в 2025 году, о сроках подачи заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, об организации, реализующие программы летнего отдыха детей (через СМИ, официальные сайты образовательных учреждений) | Март - август | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.3 | Прием заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей | Апрель - ноябрь | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.4. | Создание условий для регистрации заявлений и предоставления прилагаемых документов в электронном виде на едином портале государственных услуг https:www.gosuslugi.ru/. | в течение года | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.5. | Проведение организационных совещаний для руководителей образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2025 | Февраль - май | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.6. | Осуществление закупки услуг организации отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) | В течение года | Руководители образовательных организаций |
| 3.7. | Своевременное проведение закупок на поставку пищевых продуктов и организацию питания в лагере с дневным пребыванием детей | Март — август | Руководители образовательных организаций |
| 3.8. | Предоставление отчетов о мероприятиях по организации летнего отдыха и оздоровления детей в Городском округе Верхняя Тура в 2025 году | В течение года | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.9. | Разработка и согласование программ работы лагерей дневного пребывания детей при образовательных организациях в период оздоровительной кампании в 2025 году, а также программы профилактической работы на летний период с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета | перед началом проведения оздоровительной кампании 2025 г. | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура», руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 3.10. | Организация досуговых мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей | В период работы лагерей с дневным пребыванием детей | Начальник лагеря, МБУ «ГЦМИ», Мартьянова О.В., Песталова А.В. |
| 3.11. | Подготовка педагогических кадров и вожатых для организации отдыха детей и их оздоровления | Февраль - май | Руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 3.12. | Организация собрания родителей несовершеннолетних, участвующих в проекте «Поезд здоровья», выезжающих на Черноморское побережье | Май - июнь | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.13. | Организация заездов и выездов в учреждения отдыха и оздоровления, контроль отправления и возвращения детей из учреждений отдыха и оздоровления | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.14. | Работа с учреждениями отдыха и оздоровления, предоставляющими путевки для санаторно-курортного и загородного оздоровительного отдыха, прием и передача документов | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.15. | Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура», секретарь межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 3.16. | Подготовка отчетов о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Ежемесячно | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.17 | Мониторинг качества и доступности муниципальной услуги по организации летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время (проведение опросов среди получателей услуг) | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 3.18. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации летней оздоровительной кампании на территории Городского округа Верхняя Тура | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» |
| 4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |  |
| 4.1. | Согласование планов по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий для несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании | Февраль - май | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура», учреждения молодежной политики, культуры и спорта |
| 4.2. | Организация досуговых мероприятий в рамках лагеря дневного пребывания | в период работы лагерей дневного пребывания | Образовательные учреждения, учреждения молодежной политики, культуры и спорта |
| 4.3. | Участие в акциях, проектах, в мероприятиях Российского Движения детей и молодежи «Движение первых», направленных на творческое развитие детей, популяризацию здорового образа жизни и спорта, выбора будущей профессии | в период работы лагерей дневного пребывания | Мартьянова О.В., Песталова А.В., советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединенями |
| 4.4. | Привлечение в оздоровление одаренных детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей с ОВЗ | в период оздоровительной кампании 2025 | МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура», руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 4.5. | Обеспечение мероприятий по туристко-краеведческой деятельности (походы, экскурсии, туристические слеты) и т. п. в системе отдыха и оздоровления детей и подростков | В течение года | Руководители образовательных организаций, МБУ «ГЦМИ» |
| 4.6. | Организация досуговых и спортивных мероприятий для несовершеннолетних | в период оздоровительной кампании 2025 | Образовательные учреждения, учреждения молодежной политики, культуры и спорта, Мартьянова О.В., Песталова А.В. |